## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | SC | Necesario | Alto | La aplicación ya no exige registro ni inicio de sesión para publicar una alerta o un avistamiento. Si no hay sesión, el backend asigna la alerta a un usuario comunidad. No hay pantalla de login. Los endpoints POST /api/auth y GET /api/me siguen en el backend y el frontend conserva el contexto de autenticación, pero el flujo principal es público. | EP-04 Autenticación y perfil. Deja de ser obligatorio para usar la app. | UC-01 Crear alerta y UC-02 Reportar avistamiento, ahora sin cuenta. | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-02 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | C | Necesario | Alto | Se agrega pgAdmin 4 en el puerto 5050 como consola web de la base (contenedor dpage/pgadmin4, junto al frontend en 3000 y el backend en 8000). La base por defecto del código sigue siendo PostgreSQL en Neon. Postgres local en Docker queda solo con el perfil local-db. El cálculo de distancia dejó PostGIS y pasó a Haversine en Python, con ponderación 55% distancia, 25% tiempo y 20% texto (en el DAS estaba 50/30/20). | Restricción de infraestructura del DAS (base y despliegue). | UC-03 Ver mapa. La cercanía se calcula en el backend. | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-03 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | SC | Necesario | Alto | Se incorpora análisis con Google Gemini Vision. POST /api/ia/analizar extrae especie, raza estimada, pelaje, tamaño, collar, señas y triaje, y autocompleta el formulario. POST /api/ia/comparar-forense arma el peritaje biométrico entre la foto de la mascota y el avistamiento, separando rasgos permanentes del desgaste de calle. En coincidencias se muestra cercanía, mismo día y porcentaje de rasgos, con el botón de peritaje. En el DAS este análisis estaba fuera de alcance. | Nuevo. No estaba en el backlog de Fase 1. | Nuevo, asociado a las coincidencias del matching (UC-04). | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-04 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | SC | Necesario | Alto | Se agrega un generador de afiches de búsqueda, en formato de historia, con la foto y los datos de la mascota. El afiche se puede descargar o compartir por WhatsApp. Cada alerta incluye un código QR que abre el detalle público de esa alerta. Esta función no estaba en las épicas ni en el DAS. | Nuevo. No estaba en el product backlog. | Nuevo. Complementa UC-01 Crear alerta. | Fase 2 - Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-05 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | C | Necesario | Alto | El matching ya no corre como un proceso automático cada 6 horas. Se calcula al publicar una alerta, contra los avistamientos recientes, y al registrar un avistamiento, contra las alertas activas. Solo se guarda si la especie coincide (perro o gato) y el puntaje total es de al menos 50%. También existe POST /api/matches/recalcular-todos. No hay correo de aviso: la coincidencia se ve en la app. | EP-03 Motor de coincidencias. | UC-04 Recibir notificación de match. | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-06 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | C | Necesario | Alto | La forma de correr el sistema pasa a Docker Compose: la misma app Expo se sirve en la web con Nginx en el puerto 3000 y el backend en el 8000. El DAS separaba una web React en Vercel y una app móvil con Google Maps. Ahora el mapa, en web y en el teléfono, es Leaflet dentro de la app. Google Maps queda solo como enlace para abrir la zona. render.yaml sigue permitiendo desplegar el backend. | Restricción de infraestructura del DAS. | UC-03 Ver mapa. | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-07 | Fernando Sepulveda | 2026-10-12 | SC | Necesario | Medio | El análisis de la foto también hace un triaje de bienestar: condición corporal y lesiones visibles, con nivel ALTA, MEDIA o BAJA. Se muestra en el formulario al analizar la imagen. No reemplaza una atención veterinaria. En el DAS no estaba considerado. | Nuevo, asociado al análisis de IA. | Nuevo. Entra en el flujo de UC-01 y UC-02. | Fase 2 - Desarrollo | Medio | Aceptado