## EDT PETMATCH
EDT - PETMATCH (Estructura de Descomposición de Tareas)
Plataforma de Geolocalización y Matching de Mascotas Perdidas
Fecha: 19 de septiembre de 2026 ¦ Proyecto Capstone PTY4614
Fase | Componente/Módulo | Duración (días) | Matías (Dev) | César (SM) | Moisés (PO) | Total Horas
Fase 1: Análisis | Kick Off + Acta Proyecto + Requerimientos | 3 | 12 | 8 | 4 | 24
| Definición de Arquitectura y Stack | 2 | 16 | 4 | 2 | 22
| Setup Infraestructura (Render, Neon, Vercel, Expo) | 2 | 16 | 2 | 1 | 19
Fase 1: Diseño | Captura de Requerimientos Específicos | 1 | 8 | 4 | 2 | 14
| Análisis y Modelamientos (BD, API, UI) | 2 | 16 | 4 | 2 | 22
| Diseño Arquitectura 4+1 + Documentos | 2 | 16 | 2 | 4 | 22
Fase 1: Desarrollo | Módulo auth.py (JWT, Login/Register) | 3 | 24 | 0 | 0 | 24
| Módulo alertas.py (CRUD, Upload fotos) | 4 | 32 | 0 | 0 | 32
| Módulo avistamientos.py (CRUD, PostGIS) | 3 | 24 | 0 | 0 | 24
| Módulo match.py (Algoritmo scoring) | 4 | 32 | 0 | 0 | 32
| Frontend Web (React + Leaflet) | 5 | 40 | 0 | 0 | 40
| App Móvil (Expo + Google Maps) | 5 | 40 | 0 | 0 | 40
| Integración Backend + BD + Tests | 3 | 24 | 0 | 4 | 28
Fase 1: Cierre | Pruebas Unitarias (pytest) | 2 | 16 | 0 | 0 | 16
| Pruebas Integración (Postman) | 2 | 16 | 2 | 0 | 18
| Documentación Técnica Final | 2 | 8 | 4 | 2 | 14
| Retrospectiva + Cierre Sprint | 1 | 4 | 4 | 4 | 12
Fase 2: Documentación | Documento de Arquitectura (DAS) | 1 | 16 | 2 | 2 | 20
| Plan de Pruebas (4 semanas) | 1 | 8 | 2 | 2 | 12
| 40 Casos de Prueba Detallados | 2 | 16 | 2 | 2 | 20
| Registro de Defectos (20 items) | 1 | 8 | 1 | 1 | 10
Fase 2: Análisis | Informe de Avance Fase 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16
| Análisis de Retrospectiva | 1 | 4 | 4 | 4 | 12
Fase 3: Optimización | Resolver 3 Defectos Críticos | 3 | 24 | 0 | 0 | 24
| Optimización de BD (índices, queries) | 2 | 16 | 0 | 0 | 16
| Build Producción Móvil (iOS/Android) | 2 | 16 | 0 | 0 | 16
Fase 3: Validación | Ejecución Suite de Pruebas Completa | 3 | 24 | 4 | 0 | 28
| Manual Técnico y Guía Despliegue | 2 | 8 | 2 | 2 | 12
| Demo Final + Presentación | 1 | 4 | 4 | 4 | 12
TOTALES

## COSTOS POR ROL
ANÁLISIS DE COSTOS Y INGRESOS - PETMATCH
SIGLA | Rol / Nombre | Experiencia | Sueldo Mensual | Costo/Hora
MS | Matías Santelises (Developer Full-Stack) | Junior - en progreso | $700,000 | $3,889
CS | César Soto (Scrum Master) | Senior (50% dedicación) | $1,200,000 | $3,333
ML | Moisés Leyton (Product Owner) | Senior (30% dedicación) | $1,300,000 | $2,167
Horas Semanales | 40 horas
Horas Mensuales | 160 horas
Cálculo | Costo/Hora = Sueldo Mensual / 160 hrs
ANÁLISIS DE INGRESOS EN LA INDUSTRIA (Fuente: www.mifuturo.cl)
Rol | Primer Año | Con Experiencia (+2 años) | Diferencia
Programador Junior | $500,000 | $900,000 | +$400,000 (80%)
Ingeniero (Developer) | $700,000 | $1,300,000 | +$600,000 (86%)
Diseñador | $500,000 | $800,000 | +$300,000 (60%)
Scrum Master/Líder | $800,000 | $1,500,000 | +$700,000 (88%)

## RESUMEN COSTOS
RESUMEN DE COSTOS POR COMPONENTE - PETMATCH
Componente/Módulo | Horas Estimadas | Costo Total (USD equiv.)
Backend - auth.py | 24 | $93,432
Backend - alertas.py | 32 | $124,576
Backend - avistamientos.py | 24 | $93,432
Backend - match.py | 32 | $124,576
Backend - integración | 28 | $108,892
Frontend Web (React + Leaflet) | 40 | $155,560
App Móvil (Expo + Google Maps) | 40 | $155,560
Base de Datos PostgreSQL + PostGIS | 16 | $62,224
Pruebas Unitarias | 16 | $62,224
Pruebas Integración | 18 | $70,002
Documentación Técnica | 14 | $54,446
Documentación Arquitectura (DAS) | 20 | $77,780
Plan de Pruebas | 12 | $46,668
Casos de Prueba | 20 | $77,780
Registro de Defectos | 10 | $38,890
Informe Avance Fase 2 | 16 | $62,224
TOTAL | 362 | $1,407,856